**План –график**

**деятельности пилотных базовых образовательных организаций по внедрению ФГОС ОВЗ в 2015 – 2016 учебном году**

**(проект)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Дата и место проведения** | **Участники** |
| **1. Этап «Проектировочно-подготовительный»** | | | |
|  | Установочные (координационные) совещания | Май-июль 2015 | Министерство образования Красноярского края |
|  | Организация и проведение конкурса по определению пилотных базовых образовательных организаций по апробации ФГОС ОВЗ в Красноярском крае | Июль-август 2015 | ККИПКиППРО |
|  | Согласование перечня организационно-методического обеспечения внедрения ФГОС (перечень локальных и нормативных актов ОО) | Сентябрь 2015 | Министерство образования Красноярского края,  рабочая группа |
|  | Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Организационно-управленческие и методические аспекты введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью» | Октябрь 2015 | ККИПКиППРО,  УМЦ «Центр внедрения ФГОС» |
|  | Подготовка и согласование критериев и процедуры мониторинга по оценки условий реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 | УМЦ «Центр внедрения ФГОС»,  рабочая группа |
|  | Создание единой информационной базы пилотных базовых образовательных организаций по апробации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 | УМЦ «Центр внедрения ФГОС» |
|  | Обновление нормативных и локальных актов обеспечения внедрения и реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 | Пилотные базовые образовательные организации |
|  | Разработка и согласование планов пилотных базовых образовательных организаций по внедрению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2015 | Пилотные базовые образовательные организации |
|  | Совещание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 | Министерство образования Красноярского края |
|  | Установочное совещание с научными консультантами пилотных базовых образовательных организаций | Ноябрь 2015 | Министерство образования Красноярского края  ККИПКиППРО  Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького |
|  | Создание сайта по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ на территории Красноярского края | Ноябрь 2015 | УМЦ «Центр внедрения ФГОС» |
|  | Организация мониторинга по оценки условий реализации ФГОС ОВЗ.  Заполнение таблиц мониторинга | Ноябрь 2015 | Пилотные базовые образовательные организации |
|  | Подготовка аналитической записки по готовности пилотных базовых образовательных организаций к внедрению ФГОС ОВЗ (ресурсы и дефициты) | Ноябрь 2015 | Научные консультанты,  УМЦ «Центр внедрения ФГОС» |
|  | Разработка и согласование структуры кейсов по внедрению ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 | УМЦ «Центр внедрения ФГОС»,  Рабочая группа  ККИПКиППРО  Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького |
|  | Размещение информации о внедрении ФГОС ОВЗ на сайте пилотной образовательной организации | Ноябрь – май 2016 | Пилотные базовые образовательные организации |
|  | Оформление реестра программ повышения квалификации и переподготовки специалистов, реализующих ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 | ККИПКиППРО  Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького |
|  | Организация мониторинга оценки структуры АООП.  Заполнение таблиц. | Декабрь 2015 | Пилотные базовые образовательные организации,  Научные консультанты |
|  | Подготовка аналитической записки по результатам мониторинга оценки структуры АООП. | Декабрь 2015 | Научные консультанты,  УМЦ «Центр внедрения ФГОС» |
| **2 Этап «Разработческий»** | | | |
|  | Разработка методических материалов для кейсов по внедрению ФГОС ОВЗ | Январь – май 2016 | Пилотные базовые образовательные организации |
|  | Совещание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | Январь 2016 | Министерство образования Красноярского края |
|  | Информирование образовательных организаций, находящихся в территориальном округе, о деятельности пилотных базовых образовательных организаций | Январь – май 2016 | Пилотные базовые образовательные организации,  УМЦ «Центр внедрения ФГОС» |
|  | Семинары-совещания научных консультантов по реализации плана внедрения ФГОС ОВЗ в пилотных базовых образовательных организациях | Ежемесячно (по согласованию) | Научные консультанты |
|  | Организация и проведение научно-практического он-лайн Форума «Реализация ФГОС ОВЗ на территории Красноярского края» | Март 2016 | УМЦ «Центр внедрения ФГОС»,  Краевая инновационная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева  ККИПКиППРО  Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького |
|  | Совещание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | Март 2016 | Министерство образования Красноярского края |
|  | Супервизия практик реализации ФГОС ОВЗ экспертами Краевой инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева | Апрель 2016 | Краевая инновационная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева  ККИПКиППРО  Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького |
|  | Совещание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | Май 2016 | Министерство образования Красноярского края |
|  | Организация мониторинга оценки содержания АООП. Заполнение таблиц мониторинга | Май 2016 | Пилотные базовые образовательные организации  Научные консультанты |
|  | Подготовка аналитической записки по результатам мониторинга оценки содержания АООП. | Май 2016 | Научные консультанты,  УМЦ «Центр внедрения ФГОС» |
|  | Экспертиза методических материалов кейсов по внедрению ФГОС ОВЗ | Май 2016 | Краевая инновационная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева,  Рабочая группа  ККИПКиППРО  Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького |
|  | Оформление предложений в примерные основные общеобразовательные программы, включенные в реестр. | Май 2016 | Пилотные базовые образовательные организации  Научные консультанты  Министерство образования Красноярского края |
| **3 Этап «Аналитический»** | | | |
|  | Сбор кейсов по внедрению ФГОС ОВЗ | Июнь 2016 | УМЦ «Центр внедрения ФГОС»,  Краевая инновационная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева |
|  | Координационное совещание по итогам внедрения ФГОС ОВЗ в 2015 – 2016 учебном году | Июнь 2016 | Министерство образования Красноярского края |
|  | Организация работы секции по внедрению ФГОС ОВЗ на краевом педагогическом совете | Август 2016 | Министерство образования Красноярского края |